## 検証タスク
TN3270ターミナルエミュレータ PoC検証報告書 — ANEMS接続検証
作成日: 2026/03/24 作成者: ヒイラギ 対象システム: ANEMS (QAサーバ)
No. | 分類 | 検証タスク | 検証方法 | 結果 | エビデンス・備考
1. 3270接続
1-1 | 接続 | Spring Boot APIからs3270/ws3270経由でANEMSメインフレームに接続 | POST /api/tn3270/connect を実行 セッションID返却と初期画面表示を確認 | OK | セッションID正常返却 初期画面: /SIGNコマンド、USERID入力プロンプト確認 ステータス行: U F U C(10.2.90.54) I 5 27 132
1-2 | 接続 | 端末タイプがFalconクライアントと一致 (IBM-3278-5-E) | ws3270起動時に -model 3278-5-E を指定 Falcon ActiveXクライアントの画面出力と比較 | OK | Model 5 (27行×132列) をs3270ステータス行で確認 Falconと同一の画面レイアウト
1-3 | 接続 | コードページがFalconクライアントと一致 (cp930 日本語) | ws3270起動時に -codepage cp930 を指定 日本語文字の正常表示を確認 | OK | 日本語テキスト（メニュー項目、ラベル）が正常表示 Falconの「930日本語英数カナ」設定と一致
1-4 | 接続 | j3270 TerminalCommander文字セット修正 (ASCII→UTF-8) | TerminalCommander.javaをプロジェクトにコピー Charset.forName("ASCII")をStandardCharsets.UTF_8に変更 | OK | 日本語文字がソケット経由で正常伝送 この修正なし: コードページ設定が正しくても文字化け発生
1-5 | 接続 | カスタムAsciiCommandによる画面読み取り | Commandインターフェースを直接実装（AbstractCommand不使用） "data: "と" data:"の両方のプレフィックスに対応 | OK | AbstractCommand.DATA_PREFIX=" data:"がs3270の"data: "形式と不一致 カスタムAsciiCommandで両形式に対応
2. ログイン・画面遷移
2-1 | ログイン | MoveCursor + SendStringによるUSERID/PASSWORD入力 | POST /menu/command (row/col/text指定) 画面上の正しい位置にテキスト入力を確認 | OK | fillField()はDeleteFieldを送信しANEMSのフィールド構造を破壊 moveCursorAndType() (MoveCursor+SendStringのみ) で正常動作
2-2 | ログイン | 座標系変換: UI(1始まり) → s3270(0始まり) | サービス層でrow-1, col-1に変換してからs3270に送信 | OK | UI Row:7 Col:10 → s3270 MoveCursor(6,9) 変換なし: 保護フィールドに書き込み → キーボードロック
2-3 | ログイン | ログインシーケンス: USERID → Tab → PASSWORD → Enter | USERIDフィールドにSend Text → Tab → カーソル位置にSend Text → Enter | OK | Falconクライアントの動作と一致 パスワードフィールドは非表示フィールド（入力不可視）
2-4 | 画面遷移 | ANEMSコマンド入力 (1行2列) | "ANEMS"を書き込み → Send Text → Enter ANEMS(DESIGN)画面表示を確認 | OK | ANEMSメインメニュー（SELECT ANEMS(DESIGN)/PROTO-V4）を確認
2-5 | 画面遷移 | ファンクションキー (F2, F3, F11) — PF(n)形式 | POST /key/function (keyName: PF11) s3270はPF(11)形式を要求、PF11ではない | OK | sendKey()が自動変換: PF11→PF(11), PA1→PA(1) F11でサブシステム入場、F2で前画面に戻る
2-6 | 画面遷移 | キーボードロック処理 (ensureUnlocked) | 各入力操作前にキーボード状態を確認 ロック時は自動でResetを送信 | OK | ensureUnlocked()がwaitUnlock(5)を実行、必要ならResetを送信 「Keyboard locked」エラーを防止
3. 画面表示
3-1 | 表示 | 動的画面サイズ対応 (Model 5: 27行×132列) | バックエンドがAscii()の全行を返却 フロントエンドが行数・列数を自動検出 | OK | ステータス: I 5 27 132 → 27行、132列 24×80固定の制限なし
3-2 | 表示 | React製ターミナルエミュレータUI（行番号付き） | 文字単位レンダリング 等幅フォント（JetBrains Mono） | OK | Falcon画面の内容と完全一致 132列表示（水平スクロール対応）
3-3 | 表示 | 入力キュー（ステージング入力システム） | Stage Inputボタンでrow/col/textを保存 Enterボタンで全入力をまとめて送信後にEnter | OK | 現在入力中は黄色プレビュー、保存済みは赤色表示 複数入力（ユーザー名+パスワード）を一括送信
3-4 | 表示 | 日本語文字の正常表示 | ws3270 -codepage cp930 + TerminalCommander UTF-8修正 | OK | 日本語メニュー項目、ラベル、データが正常表示 Falconクライアントの表示と一致
4. PoC自動化（受付 / 手配起動）
4-1 | 自動化 | 受付: 自動ログイン → ANEMS → サブシステム → 受注照会 | ANEMS接続 → F11 → 設通No.入力 → 受付 各ステップで画面内容を検証 | OK | 全自動化: 接続→ログイン→ANEMS→F11→パスワード→TC01→設通No.→27行結果取得 全ステップで画面テキストチェックによる検証済み
4-2 | 自動化 | 手配起動: ログイン → サブシステム → 編集画面表示 | ANEMS接続 → F11 → PASSWORD+T1 → TB01 → 設通No. → 編集画面 | OK | 接続とログインを分離（ANEMS接続/切断ボタン） 正しい列位置に編集可能フィールドを持つ編集画面
4-3 | 自動化 | TB03部品手配画面のフィールド単位編集 | 文字単位レンダリングにinputオーバーレイ 10列が編集可能（a,b,g,h,i,j,k,l,m,n） | OK | アクティブ行判定: 12-22列の内容チェック（アンダースコアのみは除外） ターミナルダークテーマ、編集可能フィールドは赤文字
4-4 | 自動化 | デバッグ用操作ログ | ANEMS操作表示パネル（黒背景・緑文字のターミナルスタイル） Operation Logパネル（表示/非表示トグル付き） | OK | 全APIコールを3270画面内容と共にログ出力 デモ用にLogパネルの非表示切替が可能
5. インフラ準備
5-1 | Docker | Dockerfile (s3270 + ws3270シンボリックリンク) | FROM eclipse-temurin:21-jre-jammy apt-get install s3270; ln -sf s3270 ws3270 | OK | Dockerイメージのビルド・実行がWindows上で成功 s3270をws3270としてシンボリックリンク（j3270互換性）
5-2 | AWS | ECRリポジトリ + ECSタスク定義の準備 | ECR: dproto/qa/app ECSクラスタ: dproto-qa-app タスク定義ファミリ: dproto-qa-app | 未着手 | ECRリポジトリとIAMロールは作成済み タスク定義作成とFargateデプロイは未実施
5-3 | 設定 | 環境変数ベースの設定管理 | application.ymlでTN3270_HOST/TN3270_PORT環境変数使用 codepageとmodelも設定可能 | OK | 同一JARでローカル開発とFargateデプロイに対応 環境ごとのコード変更不要

## 残課題
残課題一覧
No. | 分類 | 課題 | 詳細 | 優先度 | 状態 | 備考
R-1 | デプロイ | AWS Fargateへのデプロイ | ECSタスク定義の作成、Fargateサービスのセットアップ、ALBの設定。 本番環境向けRHEL 8.10 Dockerビルドガイドが必要。 | 高 | 未着手 | ECRリポジトリとIAMロールは作成済み セキュリティグループルールは定義済み
R-2 | プロセス | Javaからのws3270自動起動 | CustomEmulatorRunnerを作成したが、一部Windows環境でws3270の自動起動が失敗。 現在は手動でws3270を起動する回避策を使用中。 | 中 | 未着手 | Docker/Linux環境では動作確認済み Windows: 暫定的に手動起動で対応
R-3 | 機能 | 編集データの3270への書き戻し | TB03編集画面は現在コンソールに変更内容をログ出力するのみ。 ステージング入力→3270への送信フローの実装が必要。 | 中 | 未着手 | 編集UIは完成 バックエンドAPI（ステージング入力+Enter）は既存
R-4 | 機能 | セッションタイムアウト処理 | 長時間アイドル状態のセッションはANEMS側でタイムアウトする可能性あり。 キープアライブまたは再接続ロジックが必要。 | 低 | 未着手 | 現在のsessionTimeout: 5分 ANEMSサーバ側のタイムアウト値は未確認
R-5 | 機能 | マルチセッション対応 | 現在はセッションごとに1つのws3270プロセス。 Fargateスケーリング時はスティッキーセッションまたはセッションアフィニティが必要。 | 低 | 未着手 | ALBスティッキーセッションで将来のスケーリングに対応 PoC段階では単一タスクで十分
R-6 | 機能 | PDF処理と外部プリンタ (ポート9100) | PDF出力とネットワークプリンタ接続の機能テストを予定。 | 中 | 未着手 | ポート9100のセキュリティグループルールは定義済み 実装は未着手

## 技術知見
主要な技術知見
No. | 知見 | 根本原因 | 解決策 | 影響範囲
F-1 | AbstractCommand DATA_PREFIXの不一致 | j3270のAbstractCommandは" data:"（先頭スペースあり）を期待 s3270(Linux)は"data: "（先頭スペースなし）を出力 | カスタムAsciiCommandでCommandインターフェースを直接実装 "data: "と" data:"の両プレフィックスに対応 | この修正なしでは画面読み取りが完全に失敗
F-2 | fillField()がDeleteFieldを送信 | j3270のfillField() = MoveCursor + DeleteField + SendString DeleteFieldがANEMSの保護フィールド構造を破壊 | moveCursorAndType() = MoveCursor + SendStringのみを使用 DeleteFieldコマンドは送信しない | ANEMSログイン画面でキーボードロックと画面破壊が発生
F-3 | BufferedReaderのソケット競合 | Commanderのソケットに別のBufferedReaderを作成すると 2つのリーダーが同じバイトストリームを奪い合い→データ破損 | j3270 Commanderの内部reader/writerを使用 カスタムAsciiCommandはCommand.execute()パイプラインを経由 | Ascii()がランダムにエラーまたは空データを返す
F-4 | PFキー形式: PF(n)であってPFnではない | s3270はPF(11)形式を要求、PF11ではない j3270のSendKeysCommandはそのまま渡す | ExtendedEmulator.sendKey()が自動変換: PF11→PF(11), PA1→PA(1), その他はそのまま | この変換なしではファンクションキーが無言で失敗
F-5 | TerminalCommanderがASCII文字セットをハードコード | j3270のTerminalCommander.connect()がCharset.forName("ASCII")を使用 ソケットのreader/writerで日本語バイトの伝送をブロック | TerminalCommanderのソースをプロジェクトにコピー connect()でStandardCharsets.UTF_8に変更 | コードページ設定が正しくても日本語文字が文字化け
F-6 | 端末タイプの不一致→異なる画面が返される | j3270のデフォルトモデルは3279-4 (43×80) ANEMS Falconクライアントはーム IBM-3278-5-E (27×132) | CustomEmulatorRunnerに-model 3278-5-Eパラメータを追加 FalconのTerminalType設定と一致させる | 端末タイプが異なるとANEMSが全く異なる画面内容を返す
F-7 | s3270の座標系は0始まり | UI画面は1始まりの行番号を表示 s3270のMoveCursorは0始まりの座標を使用 | サービス層: moveCursorAndType(row-1, col-1, text) 1始まりの入力→0始まりのs3270に変換 | 誤った位置に書き込み→保護フィールド→キーボードロック
F-8 | Wait(Output)がローカル操作でブロック | Wait(Output)はホストの応答を待機 fillField/sendStringはローカルバッファ操作でホストは応答しない | waitForOutput()はEnter/ファンクションキーの後のみ呼び出し fillField/sendStringの後は呼び出さない | テキスト入力のたびに10秒のタイムアウトが発生